1. számú melléklet

CÍMZETTI FELHÍVÁS

PTE Inno-Capital Kutatáshasznosító és Fejlesztő Kft. (mikrovállalkozás)

| I.PÁLYÁZÓ ADATAI |  |
| --- | --- |
| Pályázó intézmény: | Pécsi Tudományegyetem |
| Projekt vezetője: |  |
| - Név: | Dr. Garami András |
| - Beosztás: | Egyetemi docens |
| - Kapcsolattartási adatok (e-mail, telefon): | andras.garami@pte.hu |
| Megvalósítási helyszín: | Transzlációs Medicina Intézet |
| Részt vevő egységek: |  |
| - Tanszék(ek): |  |
| - Kutatócsoport(ok): |  |
| - Egyéb egység: |  |

| II. A PROJEKT ALAPADATAI |  |
| --- | --- |
| Projekt címe: | Adaptív, gamifikált orvosi oktatási módszertan kritikus gondolkodás fejlesztésére |
| Projekt kategória: | - 5 – 10 millió Ft |
|  | - 30 – 50 millió Ft |
| Projekthez igényelt támogatási összeg (vissza nem térítendő támogatás): |  |
| Projekt tervezett kezdete: 2026.05.01. Projekt várható befejezése: 2028.05.01. |  |
| Tervezett hónapok száma: 24 |  |

III. A PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt leírása: (a megoldandó probléma, a megoldás és az újdonságtartalmat alátámasztó tények bemutatása – 4000 karakter) Az orvosi alapképzés jelenlegi gyakorlatában a hallgatók gyakran passzív, előadás-központú tanulási módszereknek vannak kitéve, amely csökkenti a tudásmegtartást és a kritikus gondolkodás fejlődését. A tradicionális tanórai előadások és papíralapú gyakorlatok nem biztosítanak valós időben személyre szabott visszacsatolást, valamint nem motiválják megfelelően a hallókat az önszabályozó, mély tanulásra. Nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy az adaptív tanulási rendszerek, a gamifikáció és az esettanulmányok szignifikánsan javítják a tanulási eredményeket, a motivációt és a kritikus gondolkodási készségeket (Lee et al., 2025; Alkhattab, 2025). Azonban az e módszertanokat ötvöző és specifikusan orvosi oktatásra kalibrált rendszer még nem létezik. KUTATÁSI HIPOTÉZIS ÉS CÉLKITŰZÉS: Az AGOOM (Adaptív, Gamifikált Orvosi Oktatási Módszertan) egy új pedagógiai megközelítés, amely három pillért integrál: (1) adaptív tanulás, ahol a rendszer a hallgató előző válaszai és kognitív terhelése alapján módosítja a kérdések nehézségét a Bloom-taxonómia mentén; (2) gamifikáció világos szabályok, azonnali visszajelzés és igazságos pontozás mellett, multiplayer triviador-szerű versengő módban; (3) esettanulmányok valósághű klinikai esetek több döntési ponttal, differenciáldiagnózisgondolkodás fejlesztésére. A 24 hónapos kiterjesztett PoC projekt célja: Az AGOOM módszertan és lehetséges szoftveres implementációjának koncepcionális és technológiai validálása. A projekt célja: (1) empirikus alapok teremtése a pedagógiai módszertannak (kutatási hipotézis verifikálása), (2) részletes igény- és műszaki specifikáció elkészítése egy szoftveres implementációhoz, (3) komponens-szintű prototípusok (interaktív mockupok, játékmechanika prototípusa, kérdésbank szerkezet) kifejlesztése, amely alapján a későbbi fejlesztési költségek és kockázatok realisztikusan felmérhetőek. A projekt 24 hónapos futamidőben: - Kutatási protokoll elkészítése és etikai jóváhagyás - Pedagógiai hipotézis empirikus megvalósíthatóságának előzetes tesztelése (N=20-30 hallgató, kisebb pilot, manuális/papír alapú) - Szoftverfejlesztési igényjegyzék és műszaki specifikáció létrehozása - Interaktív prototípusok (wireframes, kattintható mockupok, komponens-szintű megvalósítások) - Szoftver-architekturális terv (PWA, Flask/Django vs. Node.js, adatbázis-design) - Integráció-tervek (PTE rendszerek, LMS-ek) - Startup viability report és spin-off üzleti terv A projekt befejezésének végén egy teljes fejlesztési terv áll rendelkezésre, amely alapján egy tényleges szoftverfejlesztési munka egy független vagy PTE spin-off csapattal elvégezhető, előre kalkulálható költségvetéssel és kockázatbecslésekkel. A MÓDSZERTAN ÉS SZOFTVER ÚJDONSÁGA: Az AGOOM integrált megközelítése eddig publikálatlan az orvosi oktatásban. Az adaptív algoritmus hallgatói profilozást végez (learner modeling), amely személyre szabott kérdéssorrendet és nehézségi lépcsőzést biztosít. A 1500-2000 preklinikai kérdésből álló validált kérdésbank orvosi szakterület-specifikus kompetenciákat kódol. Az esettanulmányok (20-30 teljes eset, fokozódó bonyolultság) alapismeretből visszavezetett klinikai szituációkat modelleznek. A szoftver nyílt forráskódú, skálázható PWA/Flutter technológiával, és a PoC után más orvosi intézményekbe és klinikai tantárgyakra transzferálható. A 24 hónapos futamidő lehetővé teszi: (1) két, egymástól függetlenül tervezett pilot ciklus végzését; (2) az I. pilotból tanult tapasztalatok beépítését a II. pilotba; (3) hosszú-távú hatások mérését (félév végi vizsga-teljesítmény, 4 hetes követés); (4) alapos statisztikai analízis és publikálható eredmények előállítása.

Kapcsolódó bejelentett szellemi alkotás megnevezése (amennyiben releváns): nincs

Az innovációhoz kapcsolódó legfrissebb kutatási eredmények bemutatása: (1000 karakter) A kutatás az European Commission Digital Education Action Plan (2021–2027) prioritásai közé tartozik, amely az adaptív, digitális tanulási eszközöket és az orvosi oktatási innovációt emeli ki (Roe et al., 2022). Az Unió digitális kompetenciafejlesztésre és hasznosítható kutatásra helyezi a hangsúlyt, amely szorosan illeszkedik a PoC program céljaihoz. PATHOPHYSIADOR TÁRSASJÁTÉK WORKSHOP: 2024-ben hallgatói tesztelése (N=30 hallgató informális feedback) pozitív fogadtatást jelzett és megerősítette a pedagógiai módszertanú alkalmazhatóságát. A PoC projekt ezt empirikus kutatáson keresztül formalizálja és validálja.

Az innovációt indokló piaci/társadalmi igény bemutatása: (2000 karakter) PIACI SZÜKSÉGLET ÉS INTÉZMÉNYEK IGÉNYEI: - ORVOSKÉPZÉSI PIAC MÉRETE: - EU-szerte: 500+ orvosképző intézmény, ~100 000 orvostanhallgató évente - Magyarország: 4 egyetem, ~12000 hallgató/év - PTE: ~3000 hallgató (direkt elérhető piac a pilot és skálázás fázisban) - OKTATÁSI MÓDSZERTANI IGÉNYEK: A tradicionális előadás-szemiárium-gyakorlat modell nem adaptív és nem személyre szabott. Az orvostanhallgatók eltérő tanulási sebességgel és stílussal rendelkeznek. A jelenlegi digitális oktatási megoldások fragmentáltak (vagy tudásmérésre, vagy játékra, vagy esettanulmányokra fókuszálnak), az integrált megoldás hiányzik. Hallgatói igények: jól strukturált tananyag, azonnali visszajelzés, motiváló/szórakoztató elemek, személyre szabott fejlődési útvonal, csoportos tanulási lehetőség. - INTÉZMÉNYI IGÉNYEK: - OKTATÓK: Eszközöket keresnek, amelyek az oktatási terhelést csökkentik (adminisztráció), de a tanulási kimenetek javulnak (data-driven feedback, tanulói teljesítményadatok). - INTÉZMÉNYEK: Digitális transzformáció, minőségbiztosítás, nemzetközi akkreditáció támogatják az oktatási innovációt. - EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZETEK: A friss orvosok kritikus gondolkodási és kommunikációs készségeiben "skill gap" van; az oktatási módszertani fejlesztés ezeket csökkenti. - TÁRSADALMI IGÉNYEK: - ORVOSI BURNOUT: A pandémia-utáni kutatások (2023–2024) jelzik a digitális, interaktív tanulási módszerek fontosságát az orvostanhallgatók lelki egészségének megőrzésében. - KRITIKUS GONDOLKODÁS: A COVID-19, misinformáció-krízis és etikai dilemmák szükségessé teszik az orvosok kritikus gondolkodási készségét; az AGOOM ezt célozza. - EU DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉS: A Digitális Oktatási Akcióterv (2021–2027) hangsúlyozza az adaptív, digitális oktatási megoldásokat.

Az innovációt hasznosító piac és a potenciális célcsoportok ismertetése, érdekelt cégek, versenytársak, versengő termékek/szolgáltatások bemutatása: (2000 karakter) POTENCIÁLIS CÉLCSOPORTOK ÉS ÜZLETI PARTNEREK: - DIREKT CÉLCSOPORT - ORVOSKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK: - EU-s egyetemek (500+ intézmény) - Magyarországi orvosképzés (PTE, SOTE, SZOTE, DOTE) - Egészségtudományi képzések (gyógyszerész, fogorvos, nővérképzés, fiziotherapia) Vásárlási döntéshozók: Dékánok, oktatási igazgatók, tanszékvezetők, oktatásmódszertani központok - SZEKUNDER CÉLCSOPORT - EGÉSZSÉGÜGYI TOVÁBBKÉPZÉS: - Rezidensképzés és szakvizsga-felkészítés - Folyamatos szakmai képzések - Telemedicina-platformokba integrálható modul Potenciális partnerek: Szakképzési központok, kamarai oktatási szervezetek - KÖZVETETT FELHASZNÁLÓK – SZOFTVERCÉGEK ÉS PLATFORMOK: - LMS-fejlesztők (Moodle, Canvas, Blackboard) integrációs partnerként - Ed-tech startup-ok adaptív tanulási modullal Lehetséges együttműködések: API integráció, white-label modell, data-sharing megállapodások - KUTATÁSI ÉS PUBLIKÁCIÓS KÖZÖSSÉG: - Oktatási kutatók, pedagógusok (AMEE, ASME konferenciák) - Orvosi oktatási szervezetek (European Association for Medical Education) - Peer-reviewed publikáció révén nemzetközi felismerés AGOOM ERŐS POZICIONÁLÁSA: - EGYETLEN integrált megoldás: adaptív + gamifikált + CBL + orvos-specifikus - NYÍLT FORRÁSKÓD: nem függ szállítói zárolástól, közösségi fejlesztés - KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG: gazdaságosabb konkurenseknél - HOSSZÚ TÁVÚ FENNTARTHATÓSÁG: Nem függ egyszemélyi startup-tól, intézményi támogatás (PTE) ÉRDEKELTEK ÉS PARTNEREK: - Oktatási szoftver fejlesztők (Moodle, Canvas) - Orvosi szakterületi társulások (szakcímzetes műtáblázatok) - Oktatási kutatási hálózatok (EACEA, Erasmus+ networkök) - Spinoff lehetőség: PTE-ből kiváló tech vállalkozás (50% PTE tulajdon)

A piacosítható innováció jellegének (termék/szolgáltatás) ismertetése, piacra viteli elképzelések (egyetemi K+F+I szolgáltatás nyújtása megrendelőknek, licencia értékesítés piaci szereplőknek, licencia vásárlás saját vállalkozás részéről, új spin-off vállalkozás alapítása stb.): (2000 karakter) TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS JELLEGE ÉS HASZNOSÍTÁSI FORMÁK: Az AGOOM PoC keretén belül a szellemi termék (módszertan + szoftverprototípus) az alábbi hasznosítási formákra alkalmas: - SOFTWARE-AS-A-SERVICE (SaaS) MODELL – PRIMER ÜZLETI TERV: Az MVP (4 modul: adaptív tesztek, triviador játék, esettanulmányok, hallgatói profil) cloud-alapú webes platformként működik. Az intézmények felhasználó-alapú lizenciálás (per-user/per-seat) formájában fizetnek: - Ár: 5-10 EUR/hallgató - Cél: 4 orvosképző intézmény az MO-on 5 éven belül - Bevétel potenciál: 60-120.000 EUR/év (rövid távon) - OKTATÁSI KONZULTÁCIÓ ÉS KÉPZÉS – SZOLGÁLTATÁS TERV: A PTE oktatásmódszertani csapata képzéseket, workshopokat és konzultációt nyújt orvosképző intézményeknek az AGOOM módszertan implementálásáról: - Csomag: 2-3 napos workshop - Ár: 2-3.000 EUR/workshop/intézmény - Bevétel potenciál: 20-30.000 EUR/év - Mellékleges: Oktatási anyagok, videók, online tanfolyamok PTE-ből közvetlenül nyújtható szolgáltatások: - Kutatási adatok elemzése és publikációja - Oktatásmódszertani konzultáció (doktori iskola, intézmények) - Tanári képzések és workshopok - Szoftver testreszabása specifikus intézményi igények alapján

A PoC pályázat keretében létrejövő eredmény(ek) és az üzleti hasznosíthatóság részletes bemutatása: (2000 karakter) PoC PROJEKTBŐL LÉTREJÖVŐ KONKRÉT EREDMÉNYEK: - SZELLEMI TERMÉK – AGOOM MÓDSZERTAN: - Publikált, peer-reviewed pedagógiai módszertan (nemzetközi szakfolyóiratban) - Módszertani útmutató és implementációs kézikönyv (20-30 oldal) - Tanári és hallgatói feedback alapján validált keretrendszer - Adaptív algoritmus know-how dokumentáció - Kérdésbank fejlesztési szabályok (tanári közösségi kontribúcióhoz) - SZOFTVERES EREDMÉNYEK – AGOOM PLATFORM: - Teljes, GA (General Availability) verzió szoftver (v2.0 vagy v3.0) - Progressive Web App (PWA) + Flutter mobilapp - Cloud-hosztolt infrastruktúra (felhő, adatbázis, monitorozás) - Admin, tanári és hallgatói felületek - Teljes dokumentáció (felhasználói, admin, fejlesztői útmutatók) 3. VALIDÁLT TUDÁSANYAG: - 1500-2000 orvosi szakterület-specifikus, validált kérdés - 20-30 teljes, pedagógiailag tervezett klinikai esettanulmány - Metaadat-rendszer (tantárgy, kompetencia, Bloom-szint, tanulási kimenetek) - Tanári CMS (Content Management System) a tartalom kezeléséhez 4. EMPIRIKUS KUTATÁSI ADATOK: - 2 pilot fázis adatai (N=80-100 hallgató, experimental+control csoportok) - Tanulási teljesítmény adatok

9. A piacra lépéshez és az értékesítéshez szükséges további fejlesztési és beruházási igények, a projekt jövőképe: (2000 karakter) POST-PoC FEJLESZTÉSI TERV ÉS JÖVŐKÉP (24-48 hónap után): - SZOFTVER FEJLESZTÉS - POST-PoC prioritások: - Mobile app (iOS/Android) app store publikáció - LMS integrációk (Moodle, Canvas, Blackboard, Desire2Learn - LTI standard) - AI/ML fejlesztés: Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) kérdésgeneráláshoz - Tanári adatelemzési irányítópult kiterjesztése (learning analytics) - Szimulációs integráció (VR esettanulmányok, szimulált beteg interakciók) Szükséges beruházás: 10-20 millió Ft - TARTALOM BŐVÍTÉS – KÉRDÉSBANK ÉS ESETTANULMÁNYOK: - Kérdésbank: 5000+ preklinikai + 3000+ klinikai kérdés - Esettanulmányok: 50–100 teljes klinikai eset különféle szakterületekről - Videó- és multimédiaintegráció (CT képek, EKG, audió) - Szaknyelvi adaptáció: Többnyelvű verzió (angol, német) Szükséges beruházás: 3-5 millió Ft (tartalomfejlesztők, fordítók) - MARKETING: - Dedikált csapat (3–5 fő) az EU-s intézmények célzott bevonására - Marketing kampány: Konferenciák, esettanulmányok - Partnership fejlesztés: LMS gyártók, ed-tech cégek (white-label opciók) - Regulatory compliance: GDPR, adatvédelmi tanúsítványok, biztonsági auditok Szükséges beruházás: 5-10 millió Ft/év (sales, marketing, compliance) - INFRASTRUKTURA ÉS OPERATIONS: - Cloud infrastruktúra skálázása (multi-region deployment) - 24/7 support és helpdesk - Szoftver update és maintenance - Monitoring, backup, disaster recovery Szükséges beruházás: 3-5 millió Ft/év (infrastruktúra, staff) - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS – FOLYAMATOS INNOVÁCIÓ: - Pedagógiai kutatási projektek (EU-s Horizon Europe pályázatok) - Adaptív algoritmusok fejlesztése (további AI/ML integrációk) - Egészségügyi szimulációs modulok (VR/AR integráció) - Teljesítménymérés és impact assessment hosszú éveken Szükséges beruházás: 3-5 millió Ft/év (kutatási team, publikációk)

| III. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megnevezés (lásd felhívás …... pont) | Leírás (Tevékenység rövid leírása, indoklása) | Eredmény | Elérés dátuma |
| 1. | Kutatásmódszertani előkészítés | Kutatási protokoll, RKEB jóváhagyás |  | 2026.05.31. |
| 2. | Igény-/műszaki specifikáció | Részletes szoftver-specifikáció, prototípusok, tech-döntések, fejlesztési költségbecslés |  | 2027.04.30. |
| 3. | Kérdésbank fejlesztése + pedagógiai validáció | 1000-1500 kérdés gyűjtés, validálás |  | 2027.11.30. |
| 4. | Pilot I teszt | N=30-40, 4-6 hét, pre/post teszt, telemetria, interjúk |  | 2027.11.30. |
| 5. | Projektkoordináció és disszeminálás | Havi megbeszélések, negyedéves beszámolók, képzések, konferenciák, PR |  | 2028.01.01-ig rendszeresen |

A tevékenységek száma nem korlátozott, a táblázat szükség szerint bővíthető.

Az elszámolható költségek köre a Felhívás 2. sz. mellékletében kerül bemutatásra.